## Calendario
Nº | Fecha | Día | Sem. | Bloque | Tipo | Pilar | Título del vídeo | Cómo enfocarlo | Gancho (primeros 3 s) | Llamada a la acción | Duración | Lote de rodaje | Qué hay que grabar | Objetivo | Hashtags | Aviso antes de publicar | Estado | Publicado
1 | 2026-09-07 | Lunes | 1 | Bloque 1 | Informativo | Dinero perdido | El dinero que ya has ganado y no vas a cobrar nunca | Vídeo de apertura del canal. No se menciona Noesis ni una vez: se planta la tesis de toda la estrategia — no te falta trabajo, te falta cobrar el que ya hiciste. Sirve como vídeo fijado en el perfil durante los 60 días. | No te falta trabajo. Te falta cobrar el trabajo que ya has hecho. | Sígueme si eres autónomo y quieres dejar de regalar horas. | 50-60 s | Lote 1 | Tú a cámara, plano medio, exterior o furgoneta. Sin pantalla. | Alcance frío + fijar el vídeo en el perfil | #autonomos #fontaneria #electricistas #reformas #facturacion | — | Pendiente
2 | 2026-09-09 | Miércoles | 1 | Bloque 1 | Producto | Demo de función | Le mando un audio y me deja la factura hecha | Primer contacto con el producto. Una sola función, la más espectacular y la más fácil de entender: dictar. Nada de explicar la arquitectura. La demo tiene que ser real y sin cortes, grabando la pantalla del móvil. | Esto es lo que hago yo ahora al salir de casa de un cliente. | Te enseño el ciclo entero en los próximos vídeos. | 40-50 s | Lote 1 | Captura de pantalla del móvil: WhatsApp, audio real, respuesta de Noesis y borrador de factura. Tu cara solo al principio y al final. | Guardados + comentarios preguntando qué app es | #autonomos #facturas #whatsapp #productividad #oficios | Graba con la demo comercial (python -m noesis.demo). Nunca con datos de un cliente real. | Pendiente
3 | 2026-09-11 | Viernes | 1 | Bloque 1 | Informativo | Dinero perdido | Las tres facturas que más se olvidan y siempre son las mismas | Concreta el vídeo 1 en tres casos reconocibles. Cuanto más específico, más comentarios del tipo «esta me ha pasado esta semana». Termina pidiendo la cuarta en comentarios: material puro para vídeos futuros. | Hay tres facturas que se pierden en todos los gremios. Mira si te suena alguna. | Dime en comentarios cuál es la cuarta, la que se te escapa a ti. | 45-55 s | Lote 1 | Tú a cámara con tres rótulos numerados grandes en pantalla. | Comentarios (señal de algoritmo y banco de ideas) | #autonomos #fontaneria #electricidad #facturacion #gremios | — | Pendiente
4 | 2026-09-13 | Domingo | 1 | Bloque 1 | Producto | Marca y fundador | Por qué estoy construyendo esto y para quién no es | Vídeo de fundador. Genera la confianza que el producto todavía no puede generar con testimonios. La clave de credibilidad es decir en voz alta para quién NO es: eso es lo que hace creíble todo lo demás. | Voy a decirte para quién no sirve lo que estoy construyendo. | Si eres de los primeros, el acceso es limitado: enlace en el perfil. | 55-60 s | Lote 1 | Tú a cámara, sitio tranquilo, luz natural. Un único plano, sin cortes. | Visitas al perfil + solicitudes de acceso | #emprendimiento #autonomos #software #buildinpublic #espana | No prometas funciones que no estén desplegadas. Consulta docs/project-state.json antes de grabar. | Pendiente
5 | 2026-09-14 | Lunes | 2 | Bloque 1 | Informativo | Tiempo y carga mental | El domingo por la tarde no es tuyo: es de tu papeleo | El segundo mensaje de la estrategia — se acabó el papeleo del domingo. Es percepción, no dato duro, así que se cuenta como escena y no como estadística. Muy compartible entre autónomos y sus parejas. | Domingo, siete de la tarde. Tú con el portátil en la mesa del salón. | Compárteselo a alguien que esté haciendo facturas ahora mismo. | 45-55 s | Lote 1 | Escena recreada: mesa, portátil, papeles, café. Voz en off tuya y aparición final a cámara. | Compartidos | #autonomos #conciliacion #papeleo #trabajo #oficios | — | Pendiente
6 | 2026-09-16 | Miércoles | 2 | Bloque 1 | Producto | Demo de función | El parte del día: lo primero que ves al abrir Noesis | Diferenciación pura frente a Holded, Quipu o Billin: ellos abren con un panel de gráficas, Noesis abre con el parte del día. Es la decisión de producto más fácil de defender en vídeo y la más difícil de copiar. | Todos los programas de gestión te abren con gráficas. Yo he quitado las gráficas. | Sigue si quieres ver el ciclo completo la semana que viene. | 45-55 s | Lote 2 | Captura de la portada de Noesis en móvil. Alterna cara y pantalla. | Diferenciación + guardados | #autonomos #software #gestion #whatsapp #oficios | Graba con la demo comercial. Comprueba que la portada mostrada coincide con lo desplegado. | Pendiente
7 | 2026-09-18 | Viernes | 2 | Bloque 1 | Informativo | Método de trabajo | Si no lo apuntas al salir de casa del cliente, ya lo has perdido | Consejo puro, aplicable sin comprar nada. Es el vídeo que construye autoridad: da una regla que funciona aunque nunca instale Noesis. Ese es el que la gente guarda y el que hace que se fíen de ti cuando vendas. | La regla de los treinta segundos: si no lo apuntas antes de arrancar, se pierde. | Guárdalo y pruébalo una semana. | 40-50 s | Lote 2 | Tú en la furgoneta o en el portal, móvil en mano. | Guardados | #autonomos #consejos #organizacion #oficios #productividad | — | Pendiente
8 | 2026-09-20 | Domingo | 2 | Bloque 1 | Informativo | Precio y margen | Cuánto vale de verdad una hora tuya: haz la cuenta conmigo | Vídeo de cálculo en pantalla. Los vídeos donde se hace una cuenta sencilla que sale peor de lo que la gente cree tienen retención altísima. Cierra el bloque 1 convirtiendo el dolor difuso en un número. | Si cobras a treinta euros la hora, no estás cobrando treinta euros la hora. | Hazte la cuenta y dime en comentarios qué número te sale. | 55-60 s | Lote 2 | Tú a cámara + rótulos con la cuenta apareciendo línea a línea. Sin producto. | Retención y comentarios | #autonomos #precios #tarifas #negocio #oficios | Di en voz alta que las cifras son un ejemplo redondo. No es asesoramiento fiscal. | Pendiente
9 | 2026-09-21 | Lunes | 3 | Bloque 2 | Informativo | Presupuestos | Un presupuesto sin fecha de caducidad es un presupuesto perdido | Abre el bloque 2. Consejo accionable y con consecuencia económica clara. Prepara el terreno al vídeo 10, que enseña el presupuesto hecho desde el móvil. | Si tu presupuesto no pone hasta cuándo vale, el cliente decide cuándo vale. | Sigue: el miércoles enseño cómo lo mando yo sin sentarme. | 45-55 s | Lote 2 | Tú a cámara + rótulo con las cuatro líneas que debe llevar un presupuesto. | Guardados | #autonomos #presupuestos #reformas #obras #negocio | Los plazos y precios de material son ejemplo; ajústalos a tu gremio antes de grabar. | Pendiente
10 | 2026-09-23 | Miércoles | 3 | Bloque 2 | Producto | Demo de función | Del WhatsApp del cliente al presupuesto enviado, sin sentarte | Contesta al vídeo 9 con la solución. Enseña el paso que más tiempo roba de verdad: pasar lo que te pide el cliente a un documento con precio. El valor está en que el documento sale del mensaje que ya tenías, no de un formulario en blanco. | Este mensaje del cliente son cuarenta minutos de ordenador. O treinta segundos. | Guárdalo si haces presupuestos por la noche. | 45-55 s | Lote 2 | Captura del móvil: mensaje entrante del cliente, petición de presupuesto a Noesis, PDF resultante. | Guardados + solicitudes de acceso | #autonomos #presupuestos #whatsapp #reformas #fontaneria | Usa la demo comercial. Enseña el PDF real, no un montaje. | Pendiente
11 | 2026-09-25 | Viernes | 3 | Bloque 2 | Informativo | Cobros y morosidad | La ley te deja cobrar 40 € por cada factura que te retrasan | Vídeo de mayor potencial de alcance de todo el plan: dato legal concreto, poco conocido y con dinero encima de la mesa. Ojo, es solo entre empresas y profesionales, no con particulares. Decirlo hace el vídeo más creíble, no menos. | Si una empresa te paga tarde, la ley te deja sumarle 40 euros. Casi nadie lo hace. | Guárdalo para la próxima que te retrasen. | 50-60 s | Lote 3 | Tú a cámara + rótulos con la cifra y la referencia legal. | Alcance y guardados | #autonomos #morosidad #cobros #facturas #pymes | VERIFICA antes de grabar: Ley 3/2004 de morosidad, plazos e interés de demora vigente. Di en el vídeo que no eres abogado y que hablamos de operaciones entre empresas y profesionales, no con particulares. | Pendiente
12 | 2026-09-27 | Domingo | 3 | Bloque 2 | Producto | Demo de función | La foto del ticket y se acabó la caja de zapatos | Función pequeña, dolor universal y demo instantánea. Además es la puerta natural al canal de gestorías del vídeo 30: el gasto bien capturado es lo que el gestor lleva años pidiendo. | Esto es lo que hay ahora mismo en la guantera de tu furgoneta. | Sigue, que en dos semanas enseño cómo lo ve tu gestor. | 40-50 s | Lote 3 | Plano real de tickets arrugados + captura: foto del ticket, lectura automática, gasto guardado. | Guardados | #autonomos #gastos #tickets #gestoria #facturacion | Enseña el paso de revisión: la lectura automática se confirma, no se da por buena. | Pendiente
13 | 2026-09-28 | Lunes | 4 | Bloque 2 | Informativo | Fiscalidad práctica | Los cuatro tipos de IVA que te pueden costar una paralela | Contenido de servicio puro y muy buscado. Se centra en el caso que de verdad confunde a fontaneros, electricistas y reformistas: cuándo una obra en vivienda puede ir al tipo reducido. No des una respuesta cerrada: da los requisitos y manda al gestor. | Aplicar mal el IVA de una reforma no es un error pequeño: lo pagas tú. | Guárdalo y pregúntale a tu gestor por tu caso concreto. | 55-60 s | Lote 3 | Tú a cámara + rótulos con 21 / 10 / 4 / 0 y los tres requisitos. | Guardados y autoridad | #autonomos #iva #reformas #fiscalidad #fontaneria | VERIFICA los requisitos vigentes del tipo reducido en obras de renovación de vivienda antes de grabar. Di explícitamente que no eres asesor fiscal. | Pendiente
14 | 2026-09-30 | Miércoles | 4 | Bloque 2 | Producto | Demo de función | Quién te debe dinero, ordenado por días de retraso | La pantalla que más impresiona en una demo comercial, porque casi ningún autónomo tiene esa lista en ningún sitio. Conecta directamente con el mensaje principal de la estrategia: cobras lo que ya has trabajado. | ¿Cuánto dinero te deben ahora mismo? Si tardas más de cinco segundos, ese es el problema. | Enlace de acceso en el perfil. Entran pocos. | 45-55 s | Lote 3 | Captura de la lista de cobros pendientes ordenada por antigüedad + aviso automático enviado. | Solicitudes de acceso | #autonomos #cobros #morosidad #tesoreria #negocio | Datos de la demo. No enseñes nombres de clientes reales ni importes reales de terceros. | Pendiente
15 | 2026-10-02 | Viernes | 4 | Bloque 2 | Informativo | Cobros y morosidad | Cómo reclamar una factura sin quedar mal con el cliente | Complemento emocional del vídeo 11. El obstáculo para cobrar casi nunca es legal: es que da vergüenza. Dale un guion literal que pueda copiar y pegar. Los vídeos con frase para copiar se guardan muchísimo. | No es que no te paguen. Es que te da vergüenza recordarlo. | Copia el mensaje del vídeo y mándalo hoy. | 50-60 s | Lote 3 | Tú a cámara + rótulo con el mensaje completo en pantalla para que se pueda leer y copiar. | Guardados y compartidos | #autonomos #cobros #clientes #comunicacion #negocio | — | Pendiente
16 | 2026-10-04 | Domingo | 4 | Bloque 2 | Producto | Confianza y arquitectura | Noesis prepara, tú confirmas: la regla que no voy a romper | Es la objeción número uno contra cualquier IA que toque dinero y hay que salir a buscarla, no esperarla. Además es la diferenciación estructural de la estrategia: una decisión de arquitectura no se copia en un trimestre. | «¿Y si la IA se equivoca y le manda una factura mal a mi cliente?» Buena pregunta. | Pregúntame lo que quieras en comentarios. Contesto a todo. | 50-60 s | Lote 4 | Tú a cámara + captura del paso de confirmación con el botón de revisar. | Comentarios y confianza | #autonomos #ia #facturacion #software #confianza | No prometas cero errores. La promesa es que nada sale sin confirmación humana. | Pendiente
17 | 2026-10-05 | Lunes | 5 | Bloque 3 | Informativo | Fiscalidad práctica | El IRPF que te retienen en la factura no es un descuento | Confusión clásica y real: mucha gente cree que la retención es dinero perdido, y otros se olvidan de aplicarla o de contarla como pagada. Explicarlo bien construye muchísima autoridad con muy poco coste de producción. | Si trabajas para empresas y no ves la retención en tu factura, revisa. | Guárdalo y compruébalo en tu última factura a empresa. | 50-60 s | Lote 4 | Tú a cámara + rótulo con una factura de ejemplo: base, IVA, retención y total. | Guardados y autoridad | #autonomos #irpf #facturacion #fiscalidad #gestoria | VERIFICA los porcentajes de retención vigentes y el supuesto reducido para nuevos autónomos antes de grabar. Recuerda que se aplica a facturas a empresas y profesionales, no a particulares. | Pendiente
18 | 2026-10-07 | Miércoles | 5 | Bloque 3 | Producto | Ciclo completo | Un trabajo entero en 60 segundos: aviso, presupuesto, factura y cobro | El vídeo bandera del plan. Es la demostración de la ventaja competitiva que ningún rival tiene entera: el ciclo, no la función suelta. Debe ir en el perfil como segundo vídeo fijado y ser el enlace que mandes a una gestoría. | Un trabajo entero, de la llamada al cobro, en un minuto. Sin sentarme en el ordenador. | Si te ha parecido útil, el acceso está en el perfil. Entran pocos y acompañados. | 60 s exactos | Lote 4 (día completo, es el vídeo más caro de producir) | Captura continua de pantalla de las cuatro fases + cortes tuyos entre fase y fase. Montaje ágil, un rótulo por fase. | Conversión: solicitudes de acceso | #autonomos #whatsapp #facturacion #software #oficios | Cronometra: si no cabe en 60 s, recorta el paso del presupuesto, no el del cobro. Todo con la demo comercial. | Pendiente
19 | 2026-10-09 | Viernes | 5 | Bloque 3 | Informativo | Normativa | Verifactu: qué te van a exigir de verdad y qué es ruido | Tema de máxima búsqueda y máxima ansiedad en el gremio, y por eso mismo lleno de vendedores de humo. El ángulo ganador es el contrario: bajar el ruido, explicar en cristiano qué cambia para un autónomo pequeño y no dar fechas que no hayas comprobado el mismo día de grabar. | Te están vendiendo miedo con Verifactu. Vamos a bajar el ruido. | Pregúntame tu duda en comentarios y la contesto en un vídeo. | 55-60 s | Lote 4 | Tú a cámara. Rótulos sobrios, sin dramatismo. Nada de contadores de cuenta atrás. | Alcance por búsqueda + autoridad | #verifactu #autonomos #facturacion #aeat #fiscalidad | CRÍTICO: el mismo día de grabar, comprueba en la sede de la AEAT las fechas de entrada en vigor vigentes y quién está obligado. Si no lo has verificado, NO menciones ninguna fecha: deja el hueco y publícalo sin ella. Este vídeo no se graba en lote con los demás. | Pendiente
20 | 2026-10-11 | Domingo | 5 | Bloque 3 | Producto | Objeciones | No hay que instalar nada: vive donde ya estás trabajando | Ataca la objeción real que mata al 90 % de los programas de gestión en este público: «no tengo tiempo de aprender otro programa». La respuesta de Noesis no es que sea fácil, es que no hay programa nuevo que abrir. | El problema no es que los programas de gestión sean difíciles. Es que hay que abrirlos. | Sigue: la semana que viene te enseño lo que Noesis NO hace. | 45-55 s | Lote 4 | Plano del móvil con la lista de chats de WhatsApp: Noesis es un chat más. | Objeción resuelta + guardados | #autonomos #whatsapp #software #gestion #oficios | No digas «no necesitas aprender nada»: di que se usa donde ya trabajas. El panel web existe y también se enseña. | Pendiente
21 | 2026-10-12 | Lunes | 6 | Bloque 3 | Informativo | Método de trabajo | Tres avisos que evitan el 80 % de los líos con un cliente | Consejo de oficio, no de software. Muy compartible dentro del gremio y refuerza la idea de que la mayoría de problemas de un autónomo son de comunicación y no técnicos. Prepara emocionalmente el vídeo 25. | Los clientes casi nunca se enfadan por el precio. Se enfadan por la sorpresa. | Guárdalo. Son tres mensajes de treinta segundos. | 50-60 s | Lote 5 | Tú a cámara + tres rótulos numerados. | Compartidos dentro del gremio | #autonomos #clientes #reformas #comunicacion #oficios | — | Pendiente
22 | 2026-10-14 | Miércoles | 6 | Bloque 3 | Producto | Demo de función | La agenda que te dice qué toca hoy y a quién hay que avisar | Respuesta directa al vídeo 21: los tres avisos que aconsejabas ayer, aquí salen propuestos solos. Es la mejor manera de enseñar la parte proactiva sin decir la palabra «proactivo», que no significa nada para un fontanero. | El lunes te enseñé tres avisos que evitan líos. Hoy te enseño quién me los recuerda. | Guárdalo si se te olvida avisar cuando vas con retraso. | 45-55 s | Lote 5 | Captura de la agenda del día + la propuesta de aviso al cliente. | Guardados + solicitudes de acceso | #autonomos #agenda #organizacion #whatsapp #oficios | Enseña solo lo que está desplegado. Si una función está a medias, no la grabes: hay 33 vídeos más. | Pendiente
23 | 2026-10-16 | Viernes | 6 | Bloque 3 | Informativo | Fiscalidad práctica | La furgoneta, el móvil y la comida: qué te puedes deducir y qué no | De los temas más buscados por autónomos y donde circula más información falsa. El ángulo honesto es el que gana: explicar la lógica -afectación y prueba- en vez de dar una lista de trucos. Y decir claramente dónde acaba tu criterio y empieza el de un asesor. | La furgoneta te la deduces. El coche, casi seguro que no. Y ahí empiezan los líos. | Guárdalo y repásalo con tu gestor antes del trimestre. | 55-60 s | Lote 5 | Tú a cámara junto a la furgoneta + rótulos por concepto. | Alcance por búsqueda + guardados | #autonomos #deducciones #irpf #iva #gestoria | VERIFICA antes de grabar: reglas vigentes de afectación de vehículos, deducción de suministros y límite diario de dietas. Repite dos veces que no eres asesor fiscal. | Pendiente
24 | 2026-10-18 | Domingo | 6 | Bloque 3 | Producto | Confianza y arquitectura | Lo que Noesis no hace, y no lo va a hacer | Contraprogramación pura. Todo el mundo enumera funciones; tú enumeras límites. En un sector saturado de promesas de IA, este vídeo genera más confianza que cinco demos, y encima evita clientes mal encajados que se irían a los dos meses. | Voy a hacer el vídeo que ningún programa hace: lo que el mío no hace. | Si aun así te encaja, el acceso está en el perfil. | 50-60 s | Lote 5 | Tú a cámara. Rótulos en negativo, uno por límite. | Confianza + filtrado de leads | #autonomos #software #honestidad #ia #gestion | Revisa docs/project-state.json y docs/Tareas-vivas.md antes de grabar para que la lista de límites sea la real de hoy. | Pendiente
25 | 2026-10-19 | Lunes | 7 | Bloque 4 | Informativo | Clientes | El cliente no se fue por caro: se fue porque no le contestaste | Abre el bloque 4 con el dolor comercial, no administrativo, y es el vídeo que más comentarios de discusión genera (siempre sale el que dice que él contesta a todo). La discusión en comentarios es alcance gratis. | Perdiste ese trabajo el día que tardaste dos días en contestar el WhatsApp. | ¿Cuánto tardas tú en contestar? Dilo en comentarios, sin trampa. | 50-60 s | Lote 6 | Tú a cámara + rótulo con el móvil lleno de mensajes sin leer. | Comentarios y alcance | #autonomos #clientes #ventas #presupuestos #oficios | — | Pendiente
26 | 2026-10-21 | Miércoles | 7 | Bloque 4 | Producto | Prueba y casos | Un mes de piloto: esto es lo que apareció que se iba a perder | El vídeo más valioso de los 60 días, porque es el único que aporta prueba y no argumento. NO SE GRABA hasta tener cifras reales del piloto y permiso escrito para contarlas, tal y como exige la puerta de la fase 0 de la estrategia. Si el día 21 no hay cifras, se sustituye por el vídeo de reserva y se retrasa: publicar una cifra inventada destruye los otros 33 vídeos. | Llevo un mes con los primeros autónomos usando esto. Te cuento los números. | Si quieres ser de los siguientes, el acceso está en el perfil. | 55-60 s | Lote 6 · SOLO con datos reales | Tú a cámara + rótulos con las cifras reales. Captura del panel con los datos anonimizados. | Conversión: es el vídeo que se manda a una gestoría o a un prescriptor | #autonomos #resultados #facturacion #piloto #negocio | BLOQUEANTE: no publicar sin (1) cifras verificables del piloto y (2) permiso escrito del cliente para usarlas. Anonimiza nombres. Si el permiso es parcial, di solo el porcentaje y no el sector. | Pendiente
27 | 2026-10-23 | Viernes | 7 | Bloque 4 | Informativo | Precio y margen | Cómo subir precios sin perder a los clientes buenos | Recoge el hilo del vídeo 8 y lo cierra: primero deja de perder horas, y ahora sí, sube. Da un método con fecha y frase concreta. Es contenido que un autónomo aplica el mismo día y por eso se guarda y se comenta. | Llevas tres años con la misma tarifa. El material ha subido, tú no. | Guárdalo y ponle fecha a la subida hoy mismo. | 55-60 s | Lote 6 | Tú a cámara + rótulo con la frase exacta para el cliente. | Guardados y comentarios | #autonomos #precios #tarifas #negocio #oficios | — | Pendiente
28 | 2026-10-25 | Domingo | 7 | Bloque 4 | Producto | Confianza y arquitectura | ¿Y mis datos? Dónde vive lo que le cuentas a Noesis | Segunda gran objeción, después de la de la IA equivocándose. Contestarla con arquitectura real -lo local primero, el proveedor externo solo con permiso- es una ventaja que casi ningún competidor puede contar. | «¿Esto se lo estás dando a una inteligencia artificial americana?» Vamos por partes. | Si tienes más dudas de estas, ponlas en comentarios: son las buenas. | 50-60 s | Lote 6 | Tú a cámara + esquema simple en rótulo: lo que se resuelve dentro / lo que sale, y con permiso. | Confianza + comentarios | #autonomos #datos #privacidad #ia #rgpd | Contrasta el guion con docs/Arquitectura.md y AGENTS.md antes de grabar. No afirmes certificaciones que no tengas. | Pendiente
29 | 2026-10-26 | Lunes | 8 | Bloque 4 | Informativo | Gestoría | Tu gestor no te odia: le llegan cuarenta fotos borrosas el día 18 | Puente hacia el canal más barato de toda la estrategia: las gestorías. Se hace desde el lado del autónomo, con humor, para que el vídeo lo comparta el propio gestor. Un gestor que comparte tu vídeo es una puerta abierta a cien autónomos. | Tu gestor no es un borde. Es que le llegan cuarenta fotos borrosas el día 18. | Etiqueta a tu gestor. O no, si le tienes cariño. | 50-60 s | Lote 7 | Tú a cámara + plano de fotos de tickets mal hechas. | Compartidos por gestorías (canal prescriptor) | #gestoria #autonomos #asesoria #trimestre #facturacion | Tono de humor y respeto. La gestoría es un prescriptor, no un rival: no la ridiculices. | Pendiente
30 | 2026-10-28 | Miércoles | 8 | Bloque 4 | Producto | Gestorías (canal) | Si llevas una gestoría, esto es para ti: la cartera entera, ordenada | Único vídeo del plan dirigido a otro público. Sirve como carta de presentación enlazable en la venta directa a asesorías, que es la fase 1 de la estrategia. Aunque tenga menos alcance, es el vídeo con mayor valor comercial por visualización. | Este vídeo no es para autónomos. Es para quien lleva la asesoría de cien. | Si llevas una gestoría, escríbeme: quiero enseñártelo en diez minutos. | 55-60 s | Lote 7 | Captura del portal de gestoría con la cartera. Datos de la demo. | Reuniones con gestorías (canal prescriptor) | #gestoria #asesoria #contabilidad #autonomos #software | Comprueba con docs/Gestoria-y-App.md qué está desplegado del portal. No prometas integraciones con software contable que no existan. | Pendiente
31 | 2026-10-30 | Viernes | 8 | Bloque 4 | Informativo | Negocio | Tres números que deberías saber de memoria de tu negocio | Cierra el arco informativo de los 60 días: empezaste diciendo que se pierde dinero y acabas dando el cuadro de mando mínimo. Cada número es una pregunta incómoda, y cada pregunta incómoda es un comentario. | Tres preguntas. Si fallas dos, no llevas un negocio: te lleva él a ti. | Contesta a las tres en comentarios. A ver quién se atreve. | 50-60 s | Lote 7 | Tú a cámara + tres rótulos en forma de pregunta. | Comentarios y alcance | #autonomos #negocio #finanzas #gestion #oficios | — | Pendiente
32 | 2026-11-01 | Domingo | 8 | Bloque 4 | Producto | Marca y fundador | Dos meses construyendo en público: lo que funcionó y lo que rompí | Vídeo de honestidad radical. Contar un fallo real y cómo se arregló convierte seguidores en creyentes, y es coherente con el registro de cambios que ya llevas en el repositorio. No inventes el fallo: cógelo de docs/Registro-cambios.md. | Voy a contarte algo que rompí este mes y que no debería haber pasado. | Sígueme si te interesa ver esto desde dentro. | 55-60 s | Lote 7 | Tú a cámara, sin producción. Opcional: captura del registro de cambios. | Confianza y comunidad | #buildinpublic #emprendimiento #software #autonomos #espana | Coge un fallo real de docs/Registro-cambios.md. No cuentes uno que afecte a datos de un cliente sin su permiso. | Pendiente
33 | 2026-11-02 | Lunes | 9 | Bloque 5 | Informativo | Cierre | Lo que he aprendido hablando con autónomos durante dos meses | Penúltimo vídeo: recapitula los 60 días y devuelve el protagonismo a la audiencia. Cita comentarios reales de los vídeos anteriores. Es el que mejor funciona para que alguien que te descubre hoy se recorra el resto del perfil. | Sesenta días hablando de esto aquí. Tres cosas que no esperaba. | Si te ha servido, empieza por el primer vídeo del perfil. | 55-60 s | Lote 8 | Tú a cámara + capturas de comentarios reales de los vídeos anteriores (tapa los nombres). | Recorrido del perfil + seguidores | #autonomos #oficios #comunidad #negocio #espana | Usa comentarios reales de tus propios vídeos. Tapa nombres y fotos. | Pendiente
34 | 2026-11-04 | Miércoles | 9 | Bloque 5 | Producto | Cierre y conversión | Cómo entrar en Noesis y por qué el acceso es limitado | Cierre del plan y única llamada a la acción dura de los 60 días. La escasez aquí no es un truco de marketing: es literalmente cierto según la estrategia, porque el alta pública está cerrada por decisión propia. Decir la razón real convierte mejor que cualquier cuenta atrás falsa. | No puedes registrarte en Noesis. Y te voy a explicar por qué. | Solicita acceso en el enlace del perfil. Contesto yo, uno por uno. | 50-60 s | Lote 8 | Tú a cámara + captura del formulario de solicitar acceso. | Solicitudes de acceso cualificadas | #autonomos #noesis #whatsapp #facturacion #acceso | Comprueba que el formulario de solicitud funciona y que contestas en el plazo que prometas. No prometas plazo de alta si no lo controlas. | Pendiente

## Resumen del plan
Plan de contenido · 60 días · Noesis
Periodo | 07/09/2026 → 05/11/2026 (60 días)
Plataforma | TikTok + Instagram Reels + YouTube Shorts (vertical 9:16, un vídeo para las tres)
Frecuencia | 4 vídeos por semana: lunes, miércoles, viernes y domingo
Total de vídeos | 34
Informativos | 18 (sector, fiscalidad, oficio)
De producto | 16 (Noesis, demos, objeciones)
Formato | Vertical 9:16, 40-60 s. Tú a cámara + captura de pantalla de Noesis
Horario | L, X y V a las 20:00 · D a las 12:00
Objetivo del periodo | Autoridad en el gremio y lista de solicitudes de acceso cualificadas
Lo que NO se hace | Publicidad pagada. Según la estrategia, no se gasta hasta tener caso medible
Los cinco bloques narrativos
Bloque | Fechas | Tema | Para qué sirve
Bloque 1 | Semanas 1-2 · 7-20 sep | El dinero que ya has trabajado | Instalar el problema con nombre y apellidos. Nadie compra la solución a un problema que no sabe que tiene. Aquí se habla poco de Noesis y mucho del oficio.
Bloque 2 | Semanas 3-4 · 21 sep - 4 oct | Por dónde se escapa el dinero | Mecánica concreta: presupuestos que caducan, facturas que nadie reclama, gastos que se pierden. Cada informativo abre un agujero y el vídeo de producto siguiente enseña cómo se tapa.
Bloque 3 | Semanas 5-6 · 5-18 oct | Se puede trabajar de otra forma | Demostración del ciclo completo y de la normativa que viene. Es el bloque donde el espectador entiende que esto existe de verdad y está funcionando.
Bloque 4 | Semanas 7-8 · 19 oct - 1 nov | Prueba y confianza | Cifras reales del piloto, objeciones duras (datos, IA, precio) y el canal de gestorías. Aquí se convierte audiencia en lista de acceso.
Bloque 5 | Semana 9 · 2-5 nov | Cierre y puerta | Recapitulación honesta de los dos meses y explicación de por qué el acceso es limitado. Cierra el ciclo y deja el terreno listo para la fase 2 de la estrategia.
Reglas del canal
Regla | En qué consiste
Alternancia | Nunca dos vídeos de producto seguidos. Detrás de cada informativo que abre un problema va el vídeo de producto que lo resuelve, y así el producto llega pedido, no impuesto.
Proporción | 18 informativos y 16 de producto: 53 % / 47 %. La mitad de lo que publicas tiene que servirle a alguien que no te compre nunca.
Los 3 primeros segundos | El gancho de la columna correspondiente se dice mirando a cámara y sin saludar. Nada de «hola, qué tal, soy...»: eso se lleva el 40 % de la audiencia.
Una idea por vídeo | Si en el guion hay dos ideas, son dos vídeos. Sobran ideas: faltan días.
CTA honesto | El alta pública está cerrada por decisión propia (docs/Estrategia-Marketing). El CTA es «solicitar acceso», nunca «regístrate ya». Prometer un alta que no existe quema el canal.
Cifras | Ninguna cifra de resultados sale a publicación sin dato verificable y permiso escrito del cliente. Los huecos entre corchetes del Word son obligatorios de rellenar, no adorno.
Datos en pantalla | Todas las capturas se graban con la demo comercial (python -m noesis.demo). Nunca con datos de un cliente real, ni difuminados.
Fiscal y legal | Los vídeos marcados con aviso se verifican el mismo día de grabar y siempre se dice en voz alta que no eres asesor fiscal. Una fecha mal dada en Verifactu tira la autoridad de los otros 33.
Publicación | Lunes, miércoles y viernes a las 20:00; domingo a las 12:00. Es cuando un autónomo de servicios tiene el móvil en la mano y no las manos ocupadas.
Comentarios | Primera hora después de publicar, contestando a todo. Cada duda repetida dos veces se convierte en el vídeo del siguiente lote.

## Plan de rodaje
Ocho sesiones de grabación para 34 vídeos
Lote | Cuándo grabarlo | Vídeos | Notas de la sesión
Lote 1 | 1-6 sep (semana 0) | 1, 2, 3, 4, 5 | Sesión de arranque. Prioriza el vídeo 1: es el que se queda fijado en el perfil.
Lote 2 | 12-13 sep | 6, 7, 8, 9 | Primera sesión con capturas de pantalla. Deja la demo comercial preparada antes de empezar.
Lote 3 | 19-20 sep | 10, 11, 12, 13, 14, 15 | Sesión larga: cuatro demos de pantalla seguidas y dos a cámara.
Lote 4 | 3-4 oct | 16, 17, 18, 19, 20 | El vídeo 18 (ciclo completo) se graba aparte y con calma; es el más caro de producir.
Lote 5 | 10-11 oct | 21, 22, 23, 24 | Sesión mixta, media jornada.
Lote 6 | 17-18 oct | 25, 26, 27, 28 | El 26 solo se graba si hay cifras reales del piloto y permiso escrito.
Lote 7 | 24-25 oct | 29, 30, 31, 32 | El 30 va dirigido a gestorías: cuida el fondo y la ropa, es el que se manda en frío.
Lote 8 | 31 oct - 1 nov | 33, 34 | Cierre. Ten a mano las capturas de comentarios reales de los vídeos anteriores.
Regla de oro del rodaje
Grabar en lotes y con la misma ropa dentro de cada lote no es pereza: es lo único que hace sostenible publicar 4 veces por semana mientras trabajas. Cambia de camiseta entre lotes para que no parezca todo del mismo día. Edita el mismo día que grabas y deja los vídeos programados: un vídeo sin programar es un vídeo que no se publica.

## Seguimiento
Nº | Fecha | Tipo | Título | Visualizaciones | Me gusta | Guardados | Compartidos | Comentarios | Visitas al perfil | Solicitudes de acceso | Qué aprendo de este vídeo
1 | 2026-09-07 | Informativo | El dinero que ya has ganado y no vas a cobrar nunca
2 | 2026-09-09 | Producto | Le mando un audio y me deja la factura hecha
3 | 2026-09-11 | Informativo | Las tres facturas que más se olvidan y siempre son las mismas
4 | 2026-09-13 | Producto | Por qué estoy construyendo esto y para quién no es
5 | 2026-09-14 | Informativo | El domingo por la tarde no es tuyo: es de tu papeleo
6 | 2026-09-16 | Producto | El parte del día: lo primero que ves al abrir Noesis
7 | 2026-09-18 | Informativo | Si no lo apuntas al salir de casa del cliente, ya lo has perdido
8 | 2026-09-20 | Informativo | Cuánto vale de verdad una hora tuya: haz la cuenta conmigo
9 | 2026-09-21 | Informativo | Un presupuesto sin fecha de caducidad es un presupuesto perdido
10 | 2026-09-23 | Producto | Del WhatsApp del cliente al presupuesto enviado, sin sentarte
11 | 2026-09-25 | Informativo | La ley te deja cobrar 40 € por cada factura que te retrasan
12 | 2026-09-27 | Producto | La foto del ticket y se acabó la caja de zapatos
13 | 2026-09-28 | Informativo | Los cuatro tipos de IVA que te pueden costar una paralela
14 | 2026-09-30 | Producto | Quién te debe dinero, ordenado por días de retraso
15 | 2026-10-02 | Informativo | Cómo reclamar una factura sin quedar mal con el cliente
16 | 2026-10-04 | Producto | Noesis prepara, tú confirmas: la regla que no voy a romper
17 | 2026-10-05 | Informativo | El IRPF que te retienen en la factura no es un descuento
18 | 2026-10-07 | Producto | Un trabajo entero en 60 segundos: aviso, presupuesto, factura y cobro
19 | 2026-10-09 | Informativo | Verifactu: qué te van a exigir de verdad y qué es ruido
20 | 2026-10-11 | Producto | No hay que instalar nada: vive donde ya estás trabajando
21 | 2026-10-12 | Informativo | Tres avisos que evitan el 80 % de los líos con un cliente
22 | 2026-10-14 | Producto | La agenda que te dice qué toca hoy y a quién hay que avisar
23 | 2026-10-16 | Informativo | La furgoneta, el móvil y la comida: qué te puedes deducir y qué no
24 | 2026-10-18 | Producto | Lo que Noesis no hace, y no lo va a hacer
25 | 2026-10-19 | Informativo | El cliente no se fue por caro: se fue porque no le contestaste
26 | 2026-10-21 | Producto | Un mes de piloto: esto es lo que apareció que se iba a perder
27 | 2026-10-23 | Informativo | Cómo subir precios sin perder a los clientes buenos
28 | 2026-10-25 | Producto | ¿Y mis datos? Dónde vive lo que le cuentas a Noesis
29 | 2026-10-26 | Informativo | Tu gestor no te odia: le llegan cuarenta fotos borrosas el día 18
30 | 2026-10-28 | Producto | Si llevas una gestoría, esto es para ti: la cartera entera, ordenada
31 | 2026-10-30 | Informativo | Tres números que deberías saber de memoria de tu negocio
32 | 2026-11-01 | Producto | Dos meses construyendo en público: lo que funcionó y lo que rompí
33 | 2026-11-02 | Informativo | Lo que he aprendido hablando con autónomos durante dos meses
34 | 2026-11-04 | Producto | Cómo entrar en Noesis y por qué el acceso es limitado
Guardados y solicitudes de acceso son las dos métricas que importan.
Las visualizaciones sirven para elegir tema; los guardados, para saber si sirvió; las solicitudes, para saber si vendes.